## Sheet1
2023年度末专项债券项目绩效自评表
项目编号（穿透式监测系统） | 45092221D000000041710
项目名称 | 陆川县学前教育提升工程项目
债券名称 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）
项目单位 | 广西正创投资有限公司
项目单位主管部门 | 陆川县教育局
项目性质 | 新建项目(√ ) 续建项目（ ）
开竣工及收益实现时间 | 开工时间 |  | 2022.12.15 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 2025.12.15 |  |  |  | 项目收益实现时间
项目实施进度安排 | 项目施工期 为 2022 年 1月到 2025 年 12 月。
项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 | [5 empty] | 金额 |  | 利率 |  |  | 占比 |  | 其中：已到位金额 |  |  | 到位时间 |  | 存量融资抵质押状况
[7 empty] | （万元） |  | （%） |  |  | （%）
| 合计 | [5 empty] | 38716.43 |  | -
| 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  | 其中: 中央 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  | -
| 专项债券资金 | [5 empty] | 22000 |  | 2.99 |  |  | 57 |  | 10000 |  |  | 2023.8.22
| 自有资金 | [5 empty] | 16716 |  | - |  |  | 43
非政府债券融资资金
其中：银行贷款
其他融资资金
项目概况 | 建设地点 | 陆川县城及12个镇的23个村 | [5 empty] | 建筑面积 | [7 empty] | 80598
| 立项依据 | 陆发改许可[2021]230号
| 项目用途 | 教学设施
| 可行性和必要性 | 陆川县学前教育提升工程是我国发展民办教育事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要，充分挖掘和发挥陆川县教育潜力的需要；是改善基础教育办学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。
| 实施（建设）内容 | 新建幼儿园29所，分布在陆川县城及12个镇的23个村，总用地面积69790平方米，总建筑面积80598平方米。
项目总体绩效目标 |  | 完成项目主体建设
中期绩效目标（2023-2024年） |  | 完成10所幼儿园主体结构
自评得分（满分100分） | 91 |  |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） | [6 empty] | 2.15%
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 |  |  | 完成主体结构建设 | 10所 |  |  |  | 20 |  |  | 已完成主体结构10所
|  | 产出质量 |  |  | 建设质量达标 | 建设质量达标 |  |  |  | 10 |  |  | 已按质量达标完成建设
|  | 产出时效 |  |  | 按中期绩效目标完成建设 | 按中期绩效目标完成建设 |  |  |  | 10 |  |  | 已按计划时间完成目标建设
|  | 产出成本 |  |  | 项目建设成本 | 合同总价内 |  |  |  | 10 |  |  | 成本控制在合同总价内 |  |  |  |  | 加快支付进度以便完成建设。
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施
| 效益指标（30分） | 经济效益 |  |  | 增加就业岗位 | 100个 |  |  |  | 7.5 |  |  | 增加就业工作岗位100个
|  | 社会效益 |  |  | 促进均衡教育发展 | 有所改善 |  |  |  | 7.5 |  |  | 有所改善
|  | 生态效益 |  |  | 土地利用率 | 有所提高 |  |  |  | 7.5 |  |  | 达成年度指标
|  | 可持续影响 |  |  | 设计使用年限 | ≥50 年 |  |  |  | 7.5 |  |  | 按图施工确保建筑工程使用≥50 年
| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— |  |  | 服务对象满意度 | ≥95 |  |  |  | 10 |  |  | 满足居民对“义务教育就近入学”的需求
备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。